## Planilha1
Product Backlog - TECHs | [11 empty] | To DO | Baixa | Cauã
Como um (a) | Eu quero ser capaz de... | Para que... | Prioridade | Sprint | Status | O que fazer? | Materias aplicadas | Data inicio | Previsão de entrega? | Data finalização | Responsável | Doing | Média | Claudio
Visitante | Entender melhor o que é CRM | Eu possa entender se preciso do CRM na momento atual da minha empresa. |  | 2 | To do | Criar ideias de canais onde cada visitante possa tirar suas dúvidas. Inserir no chatbot, no HTML, vídeos rápidos e simples, conteúdo com apoio para aúdio, texto e fala. | HTML, Chatbot e Python |  |  |  |  | Done | Alta | Sara
Visitante | Conhecer os produtos da Salesforce | Eu possa decidir se é a empresa certa para meu negócio. |  | 2 | To DO | No HTML inserir as informações importantes sobre o produto, no chat mais descrição sobre os produtos | HTML |  |  |  |  | Pendente | Urgente
Visitante | Quero navegar pelo portal rapidamente | Eu possa ter acesso as informações de forma clara e objetiva. |  | 4 | To DO | Criar um modelo de acesso rápido, usando cadastro do gmail, linkedin, google, | Banco de dados e Java
Visitante | Tirar dúvidas pelo chat | Não precise entrar em muitas páginas para localizar o que preciso. |  | 4 | To DO | Inserir as informações do site no chat para que todos consigam tirar dúvidas e falar com um funcionário | Banco de dados e Chatbot
Visitante | Entrar em contato com um consultor de forma rápida | Para que eu consiga entender sobre o produto e fechar algum négocio |  | 4 | To DO | Criar os meios de contatos de forma simples e rápida. Criar acesso por telefone, chat, e-mail e WhatsApp | Banco de dados e HTML, Java
Visitante | Usar o botão pesquisa | Eu consiga localizar informações com texto e voz |  | 2 | To DO | Deixar as informações mais enxutas, textos mais descritivos e poucos cliques no navegador. Criar no botão pesquisa, as opções de preenchimento automático conforme o usuário vai digitando ou falando. | HTML e Python
Visitante | navegar pelo site com comando de voz | Eu consiga localizar algum conteúdo, caso não consiga enxergar ou não possa digitar. |  | 2 | To DO | Criar um botão que o usuário possa clicar e fazer a busca por voz (pode ser no pesquisar também). | HTML | 2023-10-01 | 15.10/2023 |  | Sara
Visitante | Preencher um formulário de contato simples | Alguém entre em contato comigo |  | 3 | To DO | Criar um formulário mais simples e com informações relevantes. Aproveitar informações de cadastro do g-mail, google, linkedin, github, entre outros no preenchimento automático.
Visitante | Assistir vídeos e entender o conteúdo | Eu consiga assimilar o que preciso para minha empresa |  | 3 | To DO | Criar apoio de texto parcial ou total, vídeos com legendas e descrição sobre o conteúdo fora do vídeo, em todos os idiomas | HTML, Python
Visitante | Navegar pelo site e definir o idioma | Eu consiga ler ou ouvir conforme minha necessidade |  | 3 | To DO | Tradução de todo o conteúdo e criar um botão de opções no inicio da página que deixe o usuário definir como quer ler ou ouvir os conteúdos da página | HTML e Python, Banco de dados?
Visitante | Escolher a cor da tela | Se adeque ao momento do dia e da minha vista |  | 3 | To DO | Criar uma opção ou botão simples, que o usuário consiga definir entre claro ou escuro e que as fontes sejam legíveis (com tamanho e cor adequada) | HTML
Visitante | Definir se vou navegar como visitante ou cliente | Eu consiga as informações/atendimento que preciso |  | 3 | To DO | Definir as opções de login como visitante ou cliente (usando o padrão de coleta rápida de dados) | HTML e Java
Materia - HTML | Definir as páginas que serão necessárias para o projeto | Possamos fechar a estrutura básica do que teremos |  | 1 | Doing | Na página inicial, o nome do projeto como título, a explicação da solução proposta e os links de navegação para toda as páginas que serão criadas na aplicação; | HTML | 2023-10-01 | 15.10/2023 |  | Sara
Materia - HTML | Definir a funcionalidade do site | Consiga navegar entre as páginas com facilidade |  | 1 | Doing | Em cada página da solução do projeto o seu título e a explicação sobre a funcionalidade do projeto que ela deverá atender; | HTML | 2023-10-01 | 15.10/2023 |  | Sara
Materia - HTML | Definir as páginas que serão necessárias para o projeto | Possamos fechar a estrutura básica do que teremos |  | 1 | Doing | Uma página adicional contendo o organograma das páginas e outra com os nomes e RMs da equipe; Criar no Figma o desenho da página e como será a navegação | HTML | 2023-10-01 | 15.10/2023 |  | Sara
Materia - Software Design | Criar a lista de backlog | Eu consiga me planejar e fazer as entregas de forma concisa e bem estruturada | Urgente | 1 | Doing | PRODUCT BACKLOG : Cada grupo deverá construir e entregar uma versão preliminar do Backlog do Produto no Trello. Esse Backlog deve ser deve ter as funcionalidades, atividades e histórias dos usuários da solução. (30 pontos) | Software Design | 2023-10-13 | 2023-10-15 |  | Claudio
Materia - Software Design | Criar documentação | Consiga explicar minha ideia de solução. | Urgente | 1 | Doing | DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: Para facilitar a compreensão do que o Backlog abrange, essa entrega deve incluir uma descrição sumarizada da solução destacando os aspectos diferenciais da ideia e com essa descrição iremos validar as histórias do backlog do produto. (10 pontos) | Software Design | 2023-10-13 | 2023-10-15 |  | Claudio
Materia - Software Design | Construir um vídeo | Explicar nossa de forma detalhada a nossa ideia. | Alta | 1 | Doing | PITCH : Faça uma proposta preliminar de visão de escopo de projeto em formato PITCH gravado, o link deverá ser aberto para o professor acessar. Utilizando ferramentas, como por exemplo, o youtube, filmora, zoom, entre outras, contendo um vídeo de no máximo 3 minutos,caso o professor não tenha permissão para acessar este vídeo, isto é, o link esteja bloqueado, essa pontuação não será atribuída (30 pontos). O link deve estar no PDF de entrega. • CONCEITOS: Avalie a Salesforcee exponha como estão sendo aplicados os conceitos de indústria 4.0, Sociedade 5.0 e Transformação Digital. (15 Pontos) | Software Design | 2023-10-16 | 2023-10-21
Materia - Software Design | Realizar a entrega | Atenda aos requisitidos solicitados. | Baixa | 1 | Doing | FORMATO DE ENTREGA: Em PDF, modelo apresentação para a Salesforce, com capa, sumário, nome dos integrantes e nome do seu grupo. (15 pontos) | Software Design | 2023-10-22 | 2023-10-22
Materia - Python | Criar um menu | Eu consiga navegar pelo CMD e traga nos soluções para o usuário | Urgente | 1 | Done | Criar o script que mostre na tela as opções do menu e o que vamos fazer com uso da linguagem Python. Precisa ter opções de voltar para cada sessão que eu prosseguir e que faça sentido para o usuário | Python | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 2023-10-15 | Claudio
Materia - Python | Descrever como entendi o problema | Possa em partes entregar o que foi solicitado | Baixa | 1 | Done | Eu consiga navegar pelo CMD e traga nos soluções para o usuário. | Python | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Claudio
Materia - Python | Reconhecer o padrão | Eu entenda como criei a solução e se ela ajudou no processo | Urgente | 1 | Done | Reconhecimento de Padrão (20 pontos): Como os padrões foram identificados para ajudar na solução? | Python | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Claudio
Materia - Python | Abstrair os detalhes | Eu consiga considerar o que é essencial | Alta | 1 | Done | Abstração (20 pontos): Quais detalhes foram considerados essenciais e quais foram abstraídos? | Python | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Claudio
Materia - Python | Entender o algoritmo que foi solicitado | Mostre as etapas do processo de criação e aplicação da lógica | Alta | 1 | Done | Algoritmo (20 pontos): Como vocês organizaram as etapas e processos para encontrar a solução? | Python | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | Claudio
Materia - Banco de dados | Criar a estrutura do banco de dados | Eu saiba o que preciso ter de informações no HTML |  | 1 | Done | Descreva o objetivo da solução definida pelo o grupo e quais são os dados necessários(ou importantes) para serem armazenados [30 pontos] | Banco de dados | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | Claudio
Materia - Banco de dados | Criar um diagrama | Possa entender o fluxo das informações que serão armazenadas |  | 1 | Doing | Desenvolva um esboço do Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) ou Diagrama Logical representando o Modelo Conceitual, contendo no mínimo 5 entidades com 4 atributos para cada uma [70 pontos] | Banco de dados | 2023-10-12 | 2023-10-15 |  | Claudio
Materia - Banco de dados | Utilizar o BrModel | Criar o diagrama que foi solicitado |  | 1 | Done | Utilize o BrModelo para realizar o Diagrama. | Banco de dados | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | Claudio
Materia - Banco de dados | Entregar o trabalho | Eu mostre a minha ideia do que foi solicitado |  | 1 | Done | Entregáveis • Arquivo .pdf sobre o descritivodo seu projeto • Arquivo .pdf ou .png do seu Diagrama • Arquivo .txt com o Nome e RM dos membrosdo grupo • Sugestão para nomeação dos arquivos: • 1TDSX_2023_Nome_Grupo • X= turma • Nome_grupo= Caso não tenha, pode deixar vazio | Banco de dados | 2023-10-15 | 2023-10-23 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Chatbot | Criar uma solução para atender a demanda do cliente | Os usuários consigam tirar suas dúvidas e entrar em contato com a empresa para suporte | Urgente | 1 | Done | Uma descrição geral da solução que o grupo pretende desenvolver como um todo (qual é o objetivo do projeto final quando todas as disciplinas estiverem integradas?); [10 ponto] | Chatbot | 2023-10-08 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | Cauã
Materia - Chatbot | Criar as Intenções | O usuário consiga se direcionar na conversa | Alta | 1 | Done | Criar cinco intensões para cada Entidade. | Chatbot | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | Cauã
Materia - Chatbot | Criar as entidades | Através da ferramenta, o usuário consiga navegar e ser atendido |  | 1 | Done | As entidades (pelo menos 3) que seu chatbots irá identificar. Dê o nome da entidade e os sinônimos (quando aplicável); [15 pontos] | Chatbot | 2023-10-08 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | Cauã
Materia - Chatbot | Mostrar as etapas do meu processo de criação do chatbot | As pessoas entendam o que desejo entregar |  | 1 | To DO | Um diagrama com o fluxo de diálogo; [20 pontos] | Chatbot | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | Cauã
Materia - Chatbot | Criar váriveis | Possa facilitar as pesquisas |  | 1 | Doing | Uma lista de variáveis de contexto e a aplicação delas; [10 ponto] | Chatbot | 2023-10-12 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Chatbot | Criar o peril dos meus usuários | Entenda se minha aplicação será capaz de atender as demandas de cada usuário | Urgente | 1 | To DO | Discuta dois cenários de uso, propondo duas personas que interagem com seu chatbot/sistema. Explique por que o uso de um chatbot pode ser uma vantagem nesses cenários; [20pontos] | Chatbot | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | Claudio
Materia - Java | Definir o que preciso fazer | Crie uma solução inovadora e que atenda a todos |  | 1 | Done | Pesquisa e Definição do Projeto: [20 pontos] | Java | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Java | Definir o que preciso fazer | Crie uma solução inovadora e que atenda a todos |  | 1 | Done | Pesquise diferentesideias de projetos simples | Java | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Java | Definir o que preciso fazer | Crie uma solução inovadora e que atenda a todos |  | 1 | Done | Defina o escopo do projeto escolhido, listando funcionalidades principais. | Java | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Java | Escrever/Descrever o que serei capaz de fazer | Saiba se vou atender a solução que o cliente espera |  | 1 | Done | Documente a ideia geral do projeto em um arquivo de texto temporário (este será usado posteriormente no README). | Java | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Java | Criar um diagrama de classe | Consiga entender o fluxo do projeto |  | 1 | Done | Design do Diagrama de Classes: [20 pontos] | Java | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Java | Indentificar as entidades para meu projeto | Consiga ligar elas no banco de dados |  | 1 | Done | Identifique e liste as entidades principais(classes) que seu projeto precisará. | Java | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Java | Criar atributos e Classes | Faça as conexões corretas no sistema |  | 1 | Done | Defina os atributos e métodos para cada classe. | Java | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Java | Usar as ferramentas como Eclipse | Crie projetos mais estruturados |  | 1 | Done | Crie um novo projeto Java usando uma IDE de sua escolha(e.g., Eclipse, IntelliJ). | Java | 2023-10-16 | 2023-10-21 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Java | Implantar as classes e atributos | O sistema funcione sem erros |  | 1 | Done | Baseando-se no diagrama de classes, comece a implementar cada classe, atributo e método. | Java | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Claudio
Materia - Java | Crirar funcionalidades mais complexas | Consiga entregar um sistema mais completo |  | 1 | To DO | Implemente funcionalidades básicas primeiro e, em seguida, adicione funcionalidades mais complexas ou opcionais. | Java | 2023-10-18 | 2023-10-18
Materia - Java | Elaborar um ReadMe | Mostre todo o fluxo do meu projeto |  | 1 | To DO | Teste cada funcionalidade para garantir que o código está funcionando conforme o esperado. Elaboração do README: [10 pontos] | Java | 2023-10-18 | 2023-10-18
Materia - Java | Entregar o trabalho | O professor saiba o caminho que utilizei na criação |  | 1 | To DO | Use o arquivo de texto temporário que você criou no início como base. | Java | 2023-10-20 | 2023-10-20
Administrador | Ter um site com uma estrutura enxuta | Eu possa captar mais leads. |  | 4 | To DO | Criar o HTML mais resumido e que traga informações e funcionalidades importantes | HTML
Cliente | Fazer login | Eu possa utilizar a plataforma. |  | 3 | To DO | Criar o formulário de Login para clientes | HTML
Administrador | Extrair as informações de quem preencheu formulário | Para entrar em contato com os possíveis clientes |  | 3 | To DO | Criar um banco de dados que contenha informações sobre o login de visitantes e de clientes | Banco de dados
Administrador | Trocar o branding/conteúdos simples do site | Seja possível fazer ajustes simples de forma rápida sem a intervenção de um terceiro. |  | 4 | To DO | Criar uma funcionalidade em python que eu consiga enviar para área de desenvolvimento o que preciso alterar dos conteúdos que existem no site | HTML e Python
Administrador | Definir as informações que vão para o site | EU saiba o que tenho e o que posso oferecer aos meus clientes | Alta | 1 | Done | Criar documentação que mostre os objetivos e os conteúdos presentes no site ou nos demais desenvolvimento | Software Design | 2023-10-09 | 2023-10-12 |  | Claudio
Administrador | Estruturar o chatbot | Eu possa concentrar o máximo de respostas às dúvidas dos clientes no chat. |  | 3 | To DO | Criar um chatbbot com conteúdo da FAQ, navegação intuitiva e simples (usando menus ou digitação e fala), integrar com a IA para sanar as dúvidas gerais que não temos disponiveis hoje. | Chatbot
Administrador | Acessar o banco de dados do site | Eu possa retirar insights e captar leads |  | 4 | To DO | Criar um banco de dados que tenha acesso ao login de visitantes, um banco para login de clientes, banco que mostre a rota do usuário e saiba que produto ele deseja. Banco com informações dos formulários preenchidos. | Python e Java
Aluno | Criar uma StoryTelling | Mostre como o usuário pensa |  |  |  | Criar a StroryTelling com base em toda a estória do usuário
Aluno | Personalizar o site com as cores e formatos que desejo | O usuário consiga se conectar com a nossa ideia |  | 2 | Done | Personalizar o HTML com CSS, definindo as cores, tamanhos da fontes, alinhamentos | HTML
Aluno | Criar newsletter | O cliente entenda melhor sobre nossos produtos |  | 4 |  | Criar comunicados e enviar por e-mail ou canais de comunicação, usando os dados de login como visitante, cliente ou formulários. | Python
Visitante | Ter um suporte para leitura da tela | Eu conheça sobre os produtos e informações presentes no site |  | 3 | To DO | Criar suporte para leitura da tela com texto e imagens | HTML e Python
Visitante | Saber o que tem no site atráves de leitura de texto | Eu entenda sobre os produtos e processos |  | 3 | To DO | Criar opção que o usuário vai clicar e escolher se quer que um apoio leia as informações de forma parcial (Quando ele coloca o mouse em cima do conteúdo) ou total, vai ler todo o conteúdo de uma única vez. | HTML
Administrador | Fazer o pagamento quando eu fechar um pedido | Eu possa usuar o sistema e realizar os pagamentos |  | 4 | To DO |  | HTML
Visitante | Saber o valor e as formas de pagamento dos produtos | Eu decida e mostre aos diretores como vamos fazer |  | 4 | To DO | Hoje na tela mostra os planos mas não a forma de pagamento. Criar o conteúdo | HTML
Visitante | Entrar em contato através de vários canais de atendimento | Eu feche novos negócios ou tire duvidas |  | 3 | To DO | Inserir novas forma de contato como chat, e-mail, telefone, whatsApp e formulários | HTML
Visitante | Conhecer os produtos da Salesforce | Possa determinar quais funcionalidades eu preciso |  | 2 | To DO | Criar um menu na página inicial que mostre os produtos e ao encostar nas imagens, mostre de forma dinâmica as informações e se necessário eu clique e já siga direto para a página onde contem os dados. Sem a necessidade de ficar clicando em várias abas | HTML
Visitante | Navegar no site através de todo tipo de dispositivo | Eu conheça os produtos e serviços que a empresa fornece |  | 1 | Done | Definir em quais navegadores vou conseguir acessar o site (Computador, tablet, noteebook, celular e TV) | HTML e Figma | 2023-10-15 | 2023-10-15 |  | Sara
Aluno | Criar conexão com uso de API | Deixe o sistema mais inteligente e buscas mais precisas |  | 3 | To DO | Criar conexão do chatbot usando python e a API do chatGPT | Python
Aluno | Criar os bancos de dados | Os funcionários consigam localizar as informações e criar insigts |  | 2 | To DO | Criar o banco de dados de login rápido, visitantes, clientes e formulários. Usaremos informações de plataformas de Login como G-mail. | Banco de dados
Aluno | Criar bando de formulários | Possa entrar em contato com o clientes |  | 2 | To DO | Criar o banco de dados e conectar com Python para que as pessoas entrem em contato mais rápido. Conexão via API com os servidores já criados (G-mail, Linkedin, Apple, entre outros). | Banco de dados e Python
Aluno | Crias Gifts | O usuário aprenda sobre os produtos |  | 3 | To DO | Criar gifts com descrição de textos dentro e fora do conteúdo | HTML
Aluno | Criar um banco de dados que gerem insigts | Os funcionários consigam localizar as informações e criar planos de ações |  | 3 | To DO | Criar um banco de dados das consultas feitas no chatbot e através disso criar materiais ou ações para captar mais clientes | Banco de dados, HTML, Chatbot e Python
Aluno | Criar menus no site dinâmicos | O usuário consiga navegar no site |  | 2 | To DO | Criar os menus do site simples, que façam sentidos e que direcionem para as páginas corretas | HTML
Note on G15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A quantidade de páginas, fica a critério de cada equipe, desde que contemple toda a solução proposta;
Note on H15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Entrega e Pontuação: • Decidir e listar as páginas necessárias para a aplicação - 15 pontos • Identificar e planejar as páginas é fundamental para o sucesso do projeto. • Criar um documento HTML com páginas da aplicação - 15 pontos • A criação de páginas HTML é a base para construir o mapa da aplicação. • Criar páginas individuais com título e explicação da funcionalidade - 10 pontos • Cada página precisa ser bem definida com informações sobre a funcionalidade que ela atende. • Incluir informações na página inicial - 10 pontos • A página inicial deve fornecer uma visão geral clara do projeto, com links para outras páginas. • Incluir uma página adicional com o organograma das páginas - 10 pontos • O organograma ajuda a visualizar a estrutura da aplicação. • Incluir uma página adicional com nomes e RMs da equipe - 10 pontos • Essa página é importante para identificar os membros da equipe. • Utilizar apenas HTML e CSS para a formatação das páginas - 10 pontos • Limitar o uso de recursos extras demonstra habilidades de codificação. • Decidir a quantidade de páginas necessárias - 5 pontos • A equipe deve tomar uma decisão informada sobre quantas páginas são necessárias para a aplicação. • Utilizar imagens e recursos para melhor apresentação - 5 pontos • O uso de imagens e outros recursos pode melhorar a experiência do usuário. • Entrega da pasta de projeto compactada em formato ZIP - 5 pontos • Cumprir o requisito de entrega é fundamental. • Revisar o documento antes do envio - 5 pontos • Garantir que o documento esteja completo e sem erros é importante.
Note on G16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Em uma das páginas do site, deve conter obrigatoriamente, o nome e o RM dos integrantes da equipe.
Note on G17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A equipe deve criar as páginas do documento em HTML, com sua devida formatação utilizando apenas CSS.
Note on G20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Todos precisam fazer
Note on G22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Implementação (20 pontos): Desenvolva um Script Python contendo um `menu` que apresente as funcionalidades mais relevantes para o projeto. Para cada funcionalidade destacada, é necessário implementar, no mínimo, as regras de negócio planejadas para essa funcionalidade. Após executar uma funcionalidade, o programa deve fornecer um resumo da operação realizada e oferecer opções ao usuário para realizar uma nova operação ou encerrar o programa.
Note on G34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Criar no BrModelo
Note on G35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Lista de produto, Lista de contatos, Tempo de entrega, tempo de atendimento.
Note on G36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Importante: o relatório deve conter nome e RM de todos os participantes do grupo. Responder: Criar uma para clientes e uma para visitantes
Note on G41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Utilize uma ferramenta de diagramação, como o UMLet, Draw.io ou outra de sua preferência, para criar o diagrama de classes.
Note on G45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Certifique-se de seguir boas práticas de codificação, como nomeação de variáveis e métodos, modularização, etc.
Note on G48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Explique a finalidade do seu projeto. • Liste as funcionalidades principais. • Forneça instruçõesbásicas sobre como executar e usar seu programa. • Se possível, incluascreenshots ou GIFs do projeto em execução. • Incluainformaçõessobre os desenvolvedores, referências e quaisquer outras informações relevantes.